## Показат_Прил5
Приложение 5
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трехгорного городского округа Челябинской области
Отчет о достижении показателей муниципальной программы
"Молодежь Трехгорного"
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 1 июля 2025 года
№ п/п | Наименование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на отчетный период | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Исполнение за отчетный период, % (гр.6 / гр.4) | Причины отклонения от планового значения за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Молодежь Трехгорного"
1 | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | процент | 3 | 8.7 | 3 | 1
1 | Направление: "Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей"
1.1 | Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)»
1.1.1 | Задача. Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив
1.1.1.1 | Показатель:Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | процент | 50.1 | 51.47
1.1.1.2 | Показатель:Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | процент | 7.4 | 19.4 | 7.4
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»
1.2.1 | Задача «Формирование эффективной системы по вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»
1.2.1.1 | Показатель «Общее число молодежи, принявшее участие в реализации мероприятий гражданско-патриотической и духовной направленности» | человек | 1750 | 3300
Примечания:
1. При заполнении формы исключить строки с показателями, по которым в отчетном году не предусмотрено исполнение. Нумерация показателей остается аналогичной нумерации в утвержденных паспортах муниципальной программы, проектов и комплексов процессных мероприятий.
2. По каждому показателю, фактическое значение которого не совпадает с плановым, необходимо необходимо предоставить соответствующее пояснение в гр.8.
3. Графа 7: в случае признака показателя "возрастания" (прямой показатель), рассчитывается по формуле - гр.6 / гр.4*100, "убывания" - гр.4 / гр.6*100.
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы | [5 empty] | Попова И.А.
(должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## Финанс_МП_Прил6
Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трехгорного городского округа Челябинской области
Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Молодежь Трехгорного"
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01 июля 2025 года
№ п/п | Наименование | Источник и объем бюджетных ассигнований, рублей | [8 empty] | Внебюджетные источники, рублей |  |  | Всего
|  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет
|  | Уточненные бюджетные ассигнования | Факт | Исполнение, % (гр.4 / гр.3 * 100) | Уточненные бюджетные ассигнования | Факт | Исполнение, % (гр.7 / гр.6 * 100) | Уточненные бюджетные ассигнования | Факт | Исполнение, % (гр.10 / гр.9 * 100) | План | Факт | Исполнение, % (гр.13 / гр.12 * 100) | План | Факт | Исполнение, % (гр.16 / гр.15 * 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Направление"Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей" | 0 | 0 | 0 | 401000 | 289000 | 72.0698 | 598700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 999700
1.1 | Проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)» | 0 | 0 | 0 | 401000 | 289000 | 72.0698 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421000
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 578700
| Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 401000 | 289000 | 72.0698 | 598700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999700 | 0 | 0
Примечание:
При заполнении формы исключить строки, по которым в отчетном году не предусмотрено финансирование
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы | [9 empty] | Попова И.А.
(должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Городского финансового управления | [9 empty] | Стригункова Л.Ф.
[7 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## Проект_ РеалКонтТоч_П7
Приложение 7
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трехгорного городского округа Челябинской области
Отчет о выполнении плана реализации муниципального проекта «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)» в 2025 году
направления «Развитие системы интеллектуального, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также формирование здорового образа жизни и организация досуга и отдыха для молодых людей»
муниципальной программы «Молодежь Трехгорного»
по состоянию на 01 июля 2025 года
№ п/п | Наименование | Срок реализации |  | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность | Причины невыполнения/ возможные риски | Вид и характеристика подтверждающего документа
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача. "Формирование условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, направленных на развитие талантливой молодежи города Трехгорного в интересах общественного развития, поддержки социальных и общественных инициатив"
1.1 | Мероприятие «Фестиваль «Я люблю тебя, Россия»» | х
1.1.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения патриотического творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия» | 2025-04-01 | 2025-04-06 | МАУ ДЦ "Утес" |  | Постановление или приказ
1.1.2 | Контрольная точка "Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения патриотического творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия» | 2025-04-07 | 2025-04-14 | МАУ ДЦ "Утес" |  | Товарная накладная № 25 от 09.04.2025https://culture-trg.ru/
1.1.3 | Контрольная точка «Проведен патриотический творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия» | 2025-04-14 | 2025-05-05 | МАУ ДЦ "Утес" |  | Отчет в официальной группе в социальных https://culture-trg.ru/ | 50000
1.2 | Городской праздник «Выпускной вечер» | х
1.2.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения городского праздника «Выпускной вечер» | 2025-06-01 | 2025-06-10 | МБУДО "ЦДТ" |  | Постановление Администрации города Трехгорного от 25.05.2025 №479 "О проведении Общегородского выпускного вечера "Школы Росатом" в городе Трехгорном "Навстречу мечте!" Приказ МБУДО "ЦДТ" от 09.06.2025 №107"ОД" "О выполнении особо важных и срочных работ"
1.2.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения городского праздника «Выпускной вечер» | 2025-06-10 | 2025-06-21 | МБУДО "ЦДТ" |  | Товарная накладная №106 от13.05.2025
1.2.3 | Контрольная точка «Городской праздник «Выпускной вечер» проведен» | 2025-06-21 | 31.06.2025 | МБУДО "ЦДТ" |  | Отчет в официальной группе в социальных https://culture-trg.ru/ | 50000
1.3 | Организация и проведение мероприятия «Вахта памяти» | х
1.3.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению мероприятия «Вахта памяти» | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Управление образования |  | Постановление Администрации города Трехгорного от 17.06.2025 № 649 "Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Памяти и скорби" Приказ МБУДО "ЦДТ" от 1706.2025 №108 "ОД" "О подготовке и проведении Дня памяти и скорби"
1.3.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения мероприятия» | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Управление образования |  | Товарная накладная № 104 от 29.04.2025 https://culture-trg.ru/
1.3.3 | Контрольная точка «Проведено мероприятие «Вахта памяти» | 2025-05-01 | 2025-05-09 | Управление образования |  | Отчет в официальной группе в социальных https://culture-trg.ru/ | 1000
1.4 | Организация и проведение акций, посвященных памятным датам России | х
1.4.1 | Контрольная точка «Проведен орг. комитет по организации и проведению акций, посвященных памятным датам России» |  | 2025-04-30 | МБУДО "ЦДТ" |  | Постановление Администрации города Трехгорного от 21.04.2025 №441 "О подготовке и проведении городского смотра строя и песни допризывной молодежи города Трехгорного, акции "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", городской молодежной акции "Живая память", посвященных Дню Победы". Приказ МБУДО "ЦДТ" от 24.04.2025 №79/1 "ОД" "О подготовке и проведении "Городской молодежной акции "Живая память", акции Свеча памяти".
1.4.2 | Контрольная точка «Подготовлено материально - техническое обеспечение для проведения акций» | 2025-04-25 | 2025-04-30 | МБУДО "ЦДТ" |  | Товарная накладная № 104 от 29.04.2025 https://culture-trg.ru/
1.4.3 | Контрольная точка «Проведены акции, посвященные памятным датам России: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Живая память» | 2025-05-01 | 2025-05-15 | МБУДО "ЦДТ" |  | Отчет в официальной группе в социальных https://culture-trg.ru/ | 10000
1.5 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов | х
1.5.1 | Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для организации и проведения конкурса социально значимых проектов» | 2025-02-01 | 2025-02-25 | Управление образования |  | Приказ Управления образования от 26.02.2024 № 134 "ОД" "Об организации и проведении городского молодежного грантового конкурса социальных проектов" https://culture-trg.ru/
1.5.2 | Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор представленных проектов» | 2025-03-01 | 2025-03-25 | Управление образования |  | Итоговый протокол (без даты) конкурсной комиссии по проведению VIII городского молодежного грантового конкурса социальных проектов https://culture-trg.ru/
1.5.3 | Контрольная точка «Подведены итоги гранатового конкурса социально значимых проектов» | 2025-03-25 | 2025-03-31 | Управление образования |  | Приказ Управления образования от 10.03.2025 №135"ОД" "Об итогах VIII городского молодежного грантового конкурса социальных проектов" https://culture-trg.ru/ | 40000
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы | [5 empty] | Попова И.А. | 151000
(должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
[7 empty] | 138000 | оплачены, но мероприятия не проведены

## Процесс_ РеалКонтТоч_П8
Приложение 8
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трехгорного городского округа Челябинской области
Необходимо по своим мероприятиям проставить № документов подтверждающих. Выслать сканы подтверждающих документов. Если мероприятие не выполнено, указать причину/ возможные риски. Просьба рядом с графой 6 проставить сумму оплаты которая прошла до 01.07.2025
Отчет о выполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» в 2025 году
направления «Наименование» (при наличии)
муниципальной программы «Молодежь Трехгорного»
по состоянию на 01 июля 20 25 года
№ п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Соисполнитель / ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) или должность | Причины невыполнения/ возможные риски | Вид подтверждающего документа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Задача «Формирование эффективной системы по вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»
1.1 | Мероприятие "Организованы и проведены военно - полевые сборы для допризывной молодежи, учащихся общеобразовательных школ | х
1.1.1 | Закупка включена в план закупок | 2025-01-01 | МКУ "ЦСО" |  | План -график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год
1.1.2 | Сведения о заключенных контрактах/договорах | 2025-05-31 | МКУ "ЦСО" |  | Контракт/договор
1.1.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-06-02 | МКУ "ЦСО" |  | Акт выполненных работ, оказанных услуг
1.1.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2025-06-16 | МКУ "ЦСО" |  | Платежное поручение
1.2 | Проведено мероприятие "Смотр песни и строя допризывной молодежи" | х
Контрольные точки:
1.2.1 | Закупка включена в план закупок | 2025-01-31 | МБУДО "ЦДТ" |  | Соглашение о предоставлении субсидии №101-1 от 20.02.2025 г
1.2.2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025-05-31 | МБУДО "ЦДТ" |  | Договор №15/25-ЦДТ от 07.04.2025
1.2.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-06-02 | МБУДО "ЦДТ" |  | УПД №11 от 10.04.2025
1.2.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2025-06-16 | МБУДО "ЦДТ" |  | Платежное поручение № 198177 от 28.04.2025.
1.3 | Проведено военно-патриотические мероприятие на базе ВПК «Конус»
Контрольные точки:
1.3.1 | Закупка включена в план закупок | 2025-04-21 | МБУ "ФиС" |  | План -график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год
1.3.2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025-04-28 | МБУ "ФиС" |  | Контракт/договор
1.3.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-04-05 | МБУ "ФиС" |  | Товарная накладная, акт выполненных работ, оказанных услуг
1.3.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2025-04-06 | МБУ "ФиС" |  | Платежное поручение
1.4 | Проведено мероприятие "День молодежи"
Контрольные точки:
1.4.1 | Закупка включена в план закупок | 2025-01-01 | МАУ «ДЦ «Утес», |  | План закупок
1.4.2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025-04-01 | МАУ «ДЦ «Утес», |  | план закупок учреждения (п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ)
1.4.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-04-10 | МАУ «ДЦ «Утес», |  | Товарная накладная (кассовый чек)
1.4.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2025-04-17 | МАУ «ДЦ «Утес», |  | Платежное поручение (кассовый чек)
1.5 | Проведен городской конкурс учебно-исследовательских и научных работ учащихся и молодежи «Юность науки»
Контрольные точки:
1.5.1 | Закупка включена в план закупок | 2025-01-31 | МБУДО «ЦДТ» |  | Соглашение о предоставлении субсидии №101-1 от 20.02.2025 г
1.5.2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | не позднее 31.03.2025 | МБУДО «ЦДТ» |  | Договор №14/25-ЦДТ от 27.03.2025
1.5.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-04-04 | МБУДО «ЦДТ» |  | Акт №562 от 31.03.2025
1.5.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2025-04-18 | МБУДО «ЦДТ» |  | Платежное поручение № 79454 от 11.04.2025.
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы | [5 empty] | Попова И.А.
(должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)